## Лист1
О Т Ч Е Т
о реализации мероприятий муниципальной программы
"Комплексное развитие территории Ям-Тесовского сельского поселения"
за 2021 год (нарастающим итогом)
(тыс.руб.)
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Соисполнитель/ участник мероприятия | Объем финансирования План на 2021год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт 2021 года |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату ( нарастающим итогом) тыс. руб. |  |  |  |  | Результат выполнения/ причины не выполнения | Исполнение %
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1.Развитие культуры, физической культуры и спорта в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района (17 1)
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры (01 00200) |  | 4983 |  |  | 4983 |  | 4983 |  |  | 4983 |  | 4954.7 |  |  | 4954.7 |  | мероприятие выполнено | 99.4321
Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений библиотек (02 00210) |  | 851.5 |  |  | 851.5 |  | 851.5 |  |  | 851.5 |  | 850.4 |  |  | 850.4 |  | мероприятие выполнено | 99.8708
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (03 S4840) |  | 1126.3 |  | 1070 | 56.3 |  | 1126.3 |  | 1070 | 56.3 |  | 1126.3 |  | 1070 | 56.3 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по укреплению материально технической базы ( 03 01700) |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  | 7.9 |  |  | 7.9 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия для детей и молодежи ( 03 01710) |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  | 4.3 |  |  | 4.3 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (03 01720) |  | 43 |  |  | 43 |  | 43 |  |  | 43 |  | 43 |  |  | 43 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (01 S0360) |  | 2787.2 |  | 1393.6 | 1393.6 |  | 2787.2 |  | 1393.6 | 1393.6 |  | 2787.2 |  | 1393.6 | 1393.6 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 1 |  | 9803.2 | 0 | 2463.6 | 7339.6 | 0 | 9803.2 | 0 | 2463.6 | 7339.6 | 0 | 9773.8 | 0 | 2463.6 | 7310.2 | 0 | выполнено | 99.7001
Подпрограмма 2.Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района (17 2)
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов( 06 02310) |  | 1640 |  |  | 1640 |  | 1640 |  |  | 1640 |  | 1619.5 |  |  | 1619.5 |  | мероприятие выполнено | 98.75
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов( 06 01500) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не выполнено | 0
Расходы на мероприятия по поготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения (01 01560) |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | мероприятие не выполнено | 0
Расходы на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области (01 S4270) |  | 2240 |  | 2016 | 224 |  | 2240 |  | 2016 | 224 |  | 2240 |  | 2016 | 224 |  | мероприятие выполнено | 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Лужского муниципального района на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи (07 00730) |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 198.3 |  |  | 198.3 |  | мероприятие выполнено | 99.15
Расходы на мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения (03 01600) |  | 1950 |  |  | 1950 |  | 1950 |  |  | 1950 |  | 1936.7 |  |  | 1936.7 |  | мероприятие выполнено | 99.3179
Расходы на организацию и содержание мест захоронения ( 04 01610) |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на организацию вывоза несанкционированных свалок (04 01640) |  | 54 |  |  | 54 |  | 54 |  |  | 54 |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  | мероприятие выполнено | 69.4444
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений (05 01620) |  | 766.2 |  |  | 766.2 |  | 766.2 |  |  | 766.2 |  | 748.8 |  |  | 748.8 |  | меропрятие выполнено | 97.7291
Реализация областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области ( 05 S4660) |  | 1177 |  | 1059.3 | 117.7 |  | 1177 |  | 1059.3 | 117.7 |  | 1177 |  | 1059.3 | 117.7 |  | мероприятпе выполнено | 100
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" ( 05 S4770) |  | 520.1 |  | 468.1 | 52 |  | 520.1 |  | 468.1 | 52 |  | 520.1 |  | 468.1 | 52 |  | мероприятие выполнено | 100
Расходы на мероприятия по созданию мест ТКО ( 05 S4790) |  | 2755.3 |  | 2056.7 | 698.6 |  | 2755.3 |  | 2056.7 | 698.6 |  | 2755.3 |  | 2056.7 | 698.6 |  | мероприятие выполнено | 100
На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского ( 05 S4310;) |  | 2284.5 |  | 1952.3 | 332.2 |  | 2284.5 |  | 1952.3 | 332.2 |  | 2275.4 |  | 1952.3 | 323.1 |  | мероприятие выполнено | 99.6017
Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры 05S4840 |  | 1684.2 |  | 1600 | 84.2 |  | 1684.2 |  | 1600 | 84.2 |  | 1684.2 |  | 1600 | 84.2 |  | мероприятие выполнено | 100
Иные межбюджетные трансферты на поддержку ЖКХ, развитие общественной и транспортной инфраструктуры поселений и оказание дополнительной финансовой помощи ( 4000100730) |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  | 180 |  |  | 180 |  | мероприятие выполнено | 90
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды ( 400 F255550) |  | 11854.1 | 3130.7 | 6865.1 | 1858.3 |  | 11854.1 | 3130.7 | 6865.1 | 1858.3 |  | 11853.3 | 3130.7 | 6865.1 | 1857.5 |  | мероприятие выполнено | 99.9933
Итого по подпрограмме 2 |  | 27428.4 | 3130.7 | 16017.5 | 8280.2 | 0 | 27428.4 | 3130.7 | 16017.5 | 8280.2 | 0 | 27326.1 | 3130.7 | 16017.5 | 8177.9 | 0 | выполнено | 99.627
Развитие автомобильных дорог в Ям-Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района (17 3)
Расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог (01 01150) |  | 1648.3 |  |  | 1648.3 |  | 1648.3 |  |  | 1648.3 |  | 1300.2 |  |  | 1300.2 |  | мероприятие не выполнено (экономия затрат в сумме 348,1 т.р. | 78.8813
Расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 02 01650) |  | 1952 |  |  | 1952 |  | 1952 |  |  | 1952 |  | 1952 |  |  | 1952 |  | мероприятие выполнено | 100
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ( 03 S0140) |  | 4206 |  | 2723.4 | 1482.6 |  | 4206 |  | 2723.4 | 1482.6 |  | 4206 |  | 2723.4 | 1482.6 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 3 |  | 7806.3 | 0 | 2723.4 | 5082.9 | 0 | 7806.3 | 0 | 2723.4 | 5082.9 | 0 | 7458.2 | 0 | 2723.4 | 4734.8 | 0 | мероприятие выполнено | 95.5408
Подпрограмма 4. Безопасность Ям-Тесовского сельского поселения Лужского муниципального района (17 4)
Расходы на мероприятия по укреплению пожарной безопасности на территории поселения (04 01220) |  | 78 |  |  | 78 |  | 78 |  |  | 78 |  | 77.3 |  |  | 77.3 |  | мероприятие не выполнено | 99.1026
Расходы на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" ( 05 S4770) |  | 1500 |  | 1350 | 150 |  | 1500 |  | 1350 | 150 |  | 1500 |  | 1350 | 150 |  | мероприятие выполнено | 100
Итого по подпрограмме 4 |  | 1578 | 0 | 1350 | 228 | 0 | 1578 | 0 | 1350 | 228 | 0 | 1577.3 | 0 | 1350 | 227.3 | 0 | 0 | 99.9556
Итого по программе |  | 46615.9 | 3130.7 | 22554.5 | 20930.7 | 0 | 46615.9 | 3130.7 | 22554.5 | 20930.7 | 0 | 46135.4 | 3130.7 | 22554.5 | 20450.2 |  | выполнена | 98.9692
Глава администрации |  |  | А.Е.Хабаров
Исполнитель:Коновалова Наталья Геннадьевна