## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 131 от "18" апреля 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2017 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | Х | Х
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
| а) Ремонт, всего: | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №15 А до дома №14 по ул.Ивановская в д. Ям-Тесово Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 0.11 | 660 | 490853.4 | 319026 | 171827.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490853.4 | 319026 | 171827.4 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №12 Б (школа) до дома №2 по ул.Центральная в д. Ям-Тесово Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 0.247 | 1482 | 1095009.44 | 711691 | 383318.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095009.44 | 711691 | 383318.44 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №12 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 0.136 | 816 | 554245.84 | 360229 | 194016.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554245.84 | 360229 | 194016.84 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №28 до дома №32 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 0.039 | 234 | 161164.13 | 104747 | 56417.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161164.13 | 104747 | 56417.13 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
1.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №52 до дома №56 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | 0.053 | 318 | 218338.82 | 141907 | 76431.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218338.82 | 141907 | 76431.82 | контракт заключен, ремонтные работы выполнены,оплата будет произведена в 4 квартале
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
|  | Исполнитель: Коновалова Н.Г., тел.78-635 | [6 empty] | И.о. главы Администрации _______________ /А.Е.Хабаров/
Главный бухгалтер ________________ / Н.Г.Коновалова/

## Приложение 2
| ОБРАЗЕЦ |  |  | Приложение № 1 к дополнительному соглашению №_____ от"_____"____________2014г.
Приложение № 2 к Соглашению №_____ от "_____"____________2017 г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Ям-Тесовскоесельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017 году.
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2017 г., руб. (*,**)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 00 00000 |  |  |  | 1637600
882011.63
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 029 0409 62 2 02 70140 521 |  | 015 2 02 20216 10 0000 151 | 015 0409 11302 70140 | 1637600
882011.63
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
| Председатель Комитета ____________ Ю.И. Запалатский |  |  | И.о.главы Администрации _______________/А.Е.Хабаров/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к Соглашению № 131 от " 18 " апреля 2017г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2017 году.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  |  | Доля бюджета МО, % (*) (гр12/гр10)
[7 empty] | Целевые показатели результативности, км /п.м. мостов (*,***/*) | кв.м автомоб. дорог (*) | Объем финансирования в 2017 году за счет средств
|  |  |  | км/ п.м. мостов (*,***/*) | кв.м (*) | В ценах соответствующих лет, руб. (*,**) |  |  | ВСЕГО, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда
[10 empty] | ЛО, руб. | МО, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 35.3%
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  | х
из них:
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  | строительство | 2017 |  | Х |  |  | Х
1.1.2 |  | реконструкция | 2017-2018 |  | Х |  |  | Х
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  | Х |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | строительство | 2017 |  | Х |  |  | Х
1.2.2 |  | реконструкция | 2017-2018 |  | Х |  |  | Х
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 35.3%
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 35.3%
| а). Капитальный ремонт, всего: |  |  |  |  | 2519611.63
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 2519611.63
2.1.1 |  | Кап.ремонт | 2017 |  |  | 2519611.63
2.1.2 |  | Кап.ремонт | 2017 |  |  | 2519611.63
| а) Ремонт, всего: | Ремонт | 2017 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 0.585 | 3510 | 2519611.63 | 1637600 | 882011.63 | 35.3%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №15 А до дома №14 по ул.Ивановская в д. Ям-Тесово Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.11 | 660 | 490853.4 | 0.11 | 660 | 490853.4 | 319026 | 171827.4 | 35.3%
1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №12 Б (школа) до дома №2 по ул.Центральная в д. Ям-Тесово Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.247 | 1482 | 1095009.44 | 0.247 | 1482 | 1095009.44 | 711691 | 383318.44 | 35.3%
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №2 до дома №12 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.136 | 816 | 554245.84 | 0.136 | 816 | 554245.84 | 360229 | 194016.84 | 35.3%
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №28 до дома №32 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.039 | 234 | 161164.13 | 0.039 | 234 | 161164.13 | 104747 | 56417.13 | 35.3%
1.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №52 до дома №56 по ул.Центральная в д. Усадищи Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области | Ремонт | 2017 | 0.053 | 318 | 218338.82 | 0.053 | 318 | 218338.82 | 141907 | 76431.82 | 35.3%
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Ремонт | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | Кап.ремонт | 2017
2.2.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3 |  | Ремонт | 2017
2.2.4 |  | Ремонт | 2017
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1 |  | Кап.ремонт | 2017
3.1.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3 |  | Ремонт | 2017
3.1.4 |  | Ремонт | 2017
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1 |  | Кап.ремонт | 2017
3.2.2 |  | Кап.ремонт | 2017
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3 |  | Ремонт | 2017
3.2.4 |  | Ремонт | 2017
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |  |  | Муниципальное образование Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
| Председатель Комитета ____________________ Ю.И. Запалатский |  |  |  |  | И.о. главы Администрации ________________ /А.Е.Хабаров/
| МП | [6 empty] | МП