**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Ям-Тесовского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Оборудование мусорных контейнерных площадок с покупкой и установкой контейнеров закрытого типа:-д.Горыни,д.Заполье,д.Заслуховье, д.Клюкошицы,д.Моровино,д.Щупоголово, д.Пристань,д.Савлово | 8 | 8 | 1300000,0 | 1235000,00 | 65000,00 | 1209680,43 | 1149196,41 | 60484,02 | 1084680,43 | 1030446,41 | 54234,02 | 85803,59 |
| 2.Организация уличного освещения с установкой светодиодных светильников д.Загорье,д.Заполье,д.Надбелье,д.Бутково,д.Щупоголово,д.Донец,д.Горыни. | 62 | 0,00 | 637263,15 | 605400,00 | 31863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605400,00 |
| Итого |  |  | 1937263,15 | 1840400,0 | 96863,15 | 1209680,43 | 1149196,41 | 60484,02 | 1084680,43 | 1030446,41 | 54234,02 | 695719,57 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.Главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Хабаров  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г.Коновалова  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Н.Г.Коновалова тел 78-635 |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Ям-Тесовского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие части территории Ям-Тесовского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ям-Тесовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» | | | | | |
| **1** | Организация нормативного уличного освещения с установкой светодиодных светильников в деревнях: Загорье, Заполье, Надбелье, Бутково, Щупоголово, Донец, Горыни | Август 2018г. | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Установка светодиодных светильников 62 штук  Фотореле  7 штук  Узлов учета с ящиком 5штук | III квартал 2018г. |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 г. | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2 | Выполнение работ по:  Установке светодиодных светильников 62 штук  Фотореле 7 штук  Узлов учета с ящиком 5штук | Июнь-август 2018г. | Подрядная организация | Установка светодиодных светильников 62 штук  Фотореле  7 штук  Узлов учета с ящиком 5штук | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | август 2018 г. | Подрядная организация, Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Акт-приема передачи объекта Заказчику Подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| **2** | Оборудование мусорных контейнерный площадок с покупкой и установкой контейнеров закрытого типа в д.Горыни,, д.Заполье,д.Заслуховье, д.Клюкошицы, д.Моровино, д.Щупоголово,д.Пристань,д.Савлово | август 2018 г. | Администрация Ям-тесовского сельского поселения | Оборудование мусорных контейнерный площадок с покупкой и установкой контейнеров закрытого типа в д.Горыни,, д.Заполье,д.Заслуховье, д.Клюкошицы, д.Моровино, д.Щупоголово,д.Пристань, д.Савлово | Выполнено частично. Проведение электр. аукциона . Планируется завершение в 3 квартале. |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль  2018 г. | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение электронного аукциона 02.07.2018г |
| 2.2 | Выполнение работ по:  Оборудованию мусорных контейнерных площадок с покупкой и установкой контейнеров закрытого типа в д.Горыни,, д.Заполье,д.Заслуховье, д.Клюкошицы, д.Моровино, д.Щупоголово,д.Пристань,д.Савлово | Июль-август 2018 г. | Подрядная организация | Оборудование мусорных контейнерных площадок с покупкой и установкой контейнеров закрытого типа в д.Горыни,, д.Заполье,д.Заслуховье, д.Клюкошицы, д.Моровино, д.Щупоголово,д.Пристань, д.Савлово | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | август 2018 г. | Подрядная организация, Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Акт-приема передачи объекта Заказчику Подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Контроль за реализацией подпрограммы «Развитие части территории Ям-Тесовского сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Ям-Тесовского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | II квартал 2018г |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2018 г. | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | не позднее 3 числа следующего за отчетным месяцем | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ям-Тесовского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

И.о. Главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хабаров А.Е.