# Ленинградская область

Лужский муниципальный район

Администрация Ям-Тесовского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 24 августа 2017 г. | № | 199 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В целях реализации генерального плана поселения МО Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённого  Постановлением правительства Ленинградской области от 7 октября 2016 года № 381 в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015, № 1050 от 01.10.2015 г, № 502 от 14.06.2013 г, администрация Ям-Тесовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО Ям-Тесовское сельское поселение

2.Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры   МО Ям-Тесовское сельское поселение

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Ям-Тесовского сельского поселения                                            А.Е.Хабаров

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Ям-Тесовское сельское поселение

«24 » августа 2017 № 199

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района

Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Хабаров А.Е |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 10.09.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - | - |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области* | - | - |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | Степанова О.И. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | Степанова О.И. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 16.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 25.10.2017 |  | Хабаров А.Е. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 26.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 05.11.2017 |  | Степанова О.И. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Алексеева М.Г. |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Ям-Тесовское сельское поселение

«24» августа 2017г № 199

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Ям-Тёсовское сельское поселение Лужского муниципального района

Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Хабаров А.Е |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 10.09.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | - |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | Степанова О.И. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | Степанова О.И. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой администрации муниципального образования | 16.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 10. | Утверждение Программы главой администрации муниципального образования | 25.10.2017 |  | Хабаров А.Е. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 26.10.2017 |  | Алексеева М.Г. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 05.11.2017 |  | Степанова О.И. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.12.2017 |  | Алексеева М.Г. |

* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

# Text boxes

Об утверждении графиков разработки программ комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры МО Ям-Тёсовское сельское поселение